## Backlog do Produto
BACKLOG DO PRODUTO - SISTEMA DE AGENTES NATIVOS EM PYTHON
ID | Épico / Tema | História de Usuário | Critérios de Aceite | Prioridade (Alta/Média/Baixa) | Estimativa (Story Points) | Sprint | Observações
1 | Ingestão de Contratos | Como fiscal de contrato, quero extrair o número do documento, o CNPJ e os nomes das empresas de forma automática, para que eu identifique o contrato no sistema com rapidez. | - Arquivo lido e processado usando bibliotecas nativas (pypdf/pdfplumber) e LLM para entidades nomeadas. - CNPJ extraído e validado por regex. - Dados do relacionados ao contrato. | Alta | 3 | Sprint1 (Dias 1-7) | Focar na extração de texto sem dependência de OCR complexo de imagem.
2 | Extração por IA (Agentes Nativos) | Como fiscal de contrato, quero extrair cláusulas essenciais automaticamente, para que eu inicie a análise técnica com rapidez. | - Uso do SDK oficial da LLM (OpenAI/Google GenAI) via Python puro. - Prompt de Sistema (System Instruction) blindado para extrair cláusulas de multa e vigência. - Saída forçada em formato estruturado (JSON ou Pydantic). | Alta | 5 | Sprint1 (Dias 1-7) | Implementar técnica de segmentação de texto em Python para enviar apenas páginas relevantes à API, economizando tokens.
3 | Extração por IA (Agentes Nativos) | Como fiscal de contrato, quero executar um checklist automatizado de SMS, para que eu valide regras de conformidade sem ler anexos extensos. | - Respostas exatas de 'Sim' ou 'No' para até 3 regras críticas de SMS configuradas no código. - Indicação exata da página de origem do PDF para auditoria humana. | Média | 3 | Sprint1 (Dias 1-7) | Simplificado para o MVP: validação direta baseada em regras rígidas de prompt, sem cruzamento de dados externos.
4 | Arquitetura e Infraestrutura | Como desenvolvedor, quero configurar o ambiente básico de desenvolvimento com Docker e as chaves de API, para começar a codificar imediatamente. | - Ambiente de desenvolvimento isolado em container (Docker). - Arquivo .env configurado com chaves da OpenAI/Gemini testadas via código Python. - Repositório Git conectado. | Alta | 3 | Sprint1 (Dias 1-7) | Atividade crítica do Dia 1 para destravar a equipe de desenvolvimento.
5 | Arquitetura e Infraestrutura | Como arquiteto de IA, quero dimensionar o sizing e os requisitos mínimos do ecossistema Python puro, para garantir eficiência computacional sem desperdício de recursos. | - Especificação técnica simplificada detalhando que o processamento pesado será via chamadas de API externa (sem necessidade de GPU local). - Definição de hardware mínimo para o backend em produção (RAM/CPU básicas para rodar Streamlit/Django). - Política de backup direto do banco de dados leve (SQLite/PostgreSQL). | Alta | 2 | Sprint1 (Dias 1-7) | Como não usaremos frameworks pesados, o consumo local será mínimo. Documentar isso de forma ágil no próprio Git.
6 | Arquitetura e Infraestrutura | Como devops/arquiteto, quero implantar a arquitetura inicial e provisionar o ambiente de desenvolvimento, para que o time comece a codificar no Dia 1. | - Configuração e subida do ambiente local isolado via containers (Docker). - Conexão e teste de script Python nativo batendo nas APIs das LLMs com sucesso. - Banco de dados zerado e integrado (MySql ou SQLite local). - Repositório Git configurado e compartilhado com o time. | Alta | 3 | Sprint1 (Dias 1-7) | Atividade crítica imediata. O foco total é montar o ambiente de desenvolvimento ágil. A infraestrutura de produção fica congelada para a etapa final.
7 | Interface de Usuário | Como fiscal de contrato, quero acessar um painel com os dados estruturados dos contratos, para que eu centralize o controle das obrigações. | - Tela web funcional construída em Python puro (Streamlit ou views simples de Django). - Exibição dos dados básicos e cláusulas extraídas em formato de tabela e cards interativos. | Alta | 5 | Sprint2 (Dias 8-15) | Uso mandatório de frameworks de desenvolvimento rápido em Python para acelerar a entrega do front-end.
8 | Gestão e Auditoria | Como usuário do sistema, quero editar as informações extraídas pela inteligência artificial, para que eu garanta a exatidão absoluta dos dados. | - Formulário de edição habilitado no painel web para todos os campos extraídos. - Botão 'Salvar' funcional, atualizando os registros diretamente no banco de dados. | Alta | 3 | Sprint3 (Dias 16-23) | Essencial para o MVP como contingência contra possíveis alucinações da IA.
9 | Gestão e Auditoria | Como auditor, quero consultar os registros de alterações do sistema, para que eu rastreie as correções manuais e mantenha a transparência. | - Tabela de banco de dados (SQLite ou MySql) gravando: Usuário, Campo Modificado, Valor Antigo, Valor Novo e Timestamp. - Tela simples de log visível para o perfil auditor. | Baixa | 2 | Sprint3 (Dias 16-23) | Persistência simples via ORM nativo do Django ou módulo sqlite3 do Python.

## Guia para os Times
Guia de Referência Ágil para o Time
Conceito Ágil | Definição Aplicada ao Projeto
Épicos (Epics) | Grandes blocos de entrega/funcionalidades do sistema (ex: Ingestão de Contratos, Extração por IA).
Histórias de Usuário | Sempre estruturadas no formato ideal: 'Como [perfil], quero [ação], para que [benefício]'.
Critérios de Aceite | Regras e condições objetivas para que uma história seja considerada concluída ('Done').
Prioridade | Definida estrategicamente pelo PO visando o prazo do MVP (03/07/2026).
Estimativa (Story Points) | Pontuação relativa de esforço e complexidade estimada pela equipe.
Ondas (Sprints) | Divisão temporal em 2 grandes blocos de foco contínuo (Onda 1: Engenharia e IA ¦ Onda 2: Interface e Ajustes).